## Sheet1
附件2
龙岗区2023年重大项目信息表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 项目建设周期 | 属地街道 | 项目建设内容 | 2023年度建设内容 | 项目总投资 | 项目开工至2022年12月底完成投资（预估数） | 2023年度计划完成投资 | 资金来源（政府/社会） | 建设阶段 | 1-2月 |  | 1-3月 |  | 1-4月 |  | 1-5月 |  | 1-6月 |  | 1-7月 |  | 1-8月 |  | 1-9月 |  | 1-10月 |  | 1-11月 |  | 1-12月 |  | 项目开工时间安排（如已开工项目请填写开工日期，前期项目请填写计划开工日期） | 行业主管部门联系人及电话 | 项目建设单位联系人及电话
[12 empty] | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划 | 计划投资 | 工作节点计划
例1（建设类项目） | ***项目 | *** | 2023-2025 | **街道 | 总用地面积**平方米，总建筑面积**平方米，主要建设内容包括***。项目给予***（设计理念），建成后将****（带来的社会效益）。 | 地下室施工及主体施工。 | *** | *** | 12000 | 政府 | 新建/续建 | 2000 | 地下室施工,完成形象进度5%。 | 3000 | 地下室施工,完成形象进度10%。 | 4000 | 地下室施工,完成形象进度15%。 | 5000 | 地下室施工,完成形象进度20%。 | 6000 | 地下室施工,完成形象进度25%。 | 7000 | 地下室施工,完成形象进度45%。 | 8000 | 地下室施工,完成形象进度65%。 | 9000 | 地下室施工,完成形象进度85%。 | 10000 | 地下室施工,完成形象进度100%。 | 11000 | 主体施工,完成形象进度5%。 | 12000 | 主体施工,完成形象进度15%。 | 2023-01-01 | *** | ***
例2（前期类项目） | ***项目 | *** | 2024-2026 | **街道 | 总用地面积**平方米，总建筑面积**平方米，主要建设内容包括***。项目给予***（设计理念），建成后将****（带来的社会效益）。 | 开展项目建议书编制、可研报告编制等工作。 | *** | *** | 0 | 社会 | 前期 | 0 | 编制项目建议书、可研报告等 | 0 | 编制项目建议书、可研报告等 | 0 | 编制项目建议书、可研报告等 | 0 | 编制项目建议书、可研报告等 | 0 | 编制项目建议书、可研报告等 | 0 | 编制项目建议书、可研报告等 | 0 | 编制项目建议书、可研报告等 | 0 | 办理规划选址、用地方案图等 | 0 | 办理规划选址、用地方案图等 | 0 | 办理规划选址、用地方案图等 | 0 | 办理规划选址、用地方案图等 | 2024-06-01 | *** | ***